ZDRAVÉ ČESKO

Národní portál pro hodnocení výkonnosti zdravotního systému

— Strategický projektový plán —

Implementace HSPA podle metodiky OECD/WHO

inspirovaná modelem Healthy Belgium

Verze 1.0 · květen 2026

# Obsah

# 1 · Manažerské shrnutí

Český zdravotní systém prošel za posledních dvacet let zásadní transformací — má univerzální pokrytí, vysokou hustotu lékařů (4,2 / 1 000 obyvatel oproti OECD 3,9), kvalitní akutní kardiovaskulární a onkologickou péči a 75% spokojenost obyvatel s dostupností (OECD průměr 64 %). Současně však zaostává v naději dožití (79,9 oproti 81,1 v OECD), v 30denní úmrtnosti po cévní mozkové příhodě (11,2 % vs. 7,7 %), v sekundární prevenci a v digitalizaci. Klíčová slabina není v penězích, ale v měření, transparentnosti a koordinaci.

Tento dokument navrhuje vznik veřejného portálu Zdravé Česko po vzoru belgického Healthy Belgium — jediného místa, kde si občan, lékař i tvůrce politiky mohou ověřit, jak si české zdravotnictví reálně stojí. Projekt staví na již vzniklém rámci HSPA, který OECD ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a ÚZIS vytvořila v roce 2023 (12 domén, 28 subdomén, 122 indikátorů ve 4 oblastech). Návrh přidává tři ingredience, které dosud chybí: veřejnou viditelnost, vícevrstvou komunikaci pro tři publika a přírůstkový tematický roadmap.

Klíčová čísla projektu Fáze 1 (12 měsíců, ~30 mil. Kč): jádrový set 40 indikátorů + portál + governance. Fáze 2 (rok 2): 4 tematické moduly (mentální zdraví, prevence, péče o seniory, equity). Fáze 3 (rok 3): paliativní péče, environmentální udržitelnost, AI/prediktivní analytika.

## Klíčová doporučení

- Postavit portál na existující infrastruktuře NZIS a Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) — nestavět nový datový sklad od nuly.

- Aplikovat třívrstvou komunikační logiku: pro občany srozumitelná čísla a vizualizace; pro odborníky benchmarky a metodiku; pro tvůrce politik strategicky navázané indikátory s doporučenými opatřeními.

- Adoptovat belgický princip externí vědecké garance — KCE/Sciensano model: nezávislá pracovní skupina sestavuje a ověřuje indikátory mimo MZČR.

- Postupovat fázovaně: nejprve viditelný MVP s 30–50 indikátory, pak postupně přidávat tematické moduly. Belgická HSPA má dnes 142 indikátorů — vznikla sedmi iteracemi za 15 let.

- Vázat každý indikátor na konkrétní strategický cíl (Zdraví 2030, Strategický rámec rozvoje péče o zdraví do 2035, Národní kardiovaskulární plán).

# 2 · Vize, kontext a problém, který řešíme

## 2.1 Vize

Do roku 2028 bude každý občan ČR moci na jednom veřejném portálu zjistit, jak si české zdravotnictví stojí v deseti klíčových oblastech, jak se to mění v čase, jak si stojí jeho region a co s tím chce stát dělat. Indikátory budou aktualizovány nejméně čtyřikrát ročně, podloženy ověřitelnými otevřenými daty a podléhat nezávislé vědecké garanci.

## 2.2 Proč nyní

Tři okolnosti činí letošní rok strategicky vhodným pro start projektu. Za prvé: OECD ve spolupráci s MZČR a ÚZIS publikovala v květnu 2023 oficiální HSPA rámec pro ČR a první HSPA zpráva byla plánována na leden 2025. Existuje tedy hotová metodická základna, která potřebuje veřejnou tvář. Za druhé: byl přijat Strategický rámec rozvoje péče o zdraví do roku 2035, který explicitně volá po datově podloženém řízení. Za třetí: Národní strategie elektronického zdravotnictví 2025–2035 buduje datovou interoperabilitu, na které portál může parazitovat.

## 2.3 Problém

Česká republika dnes neměří svůj zdravotní systém systematicky — měří jeho dílčí součásti. ÚZIS vede kvalitní registry, NRC publikuje indikátory kvality péče, MZČR má svoji statistiku, VZP a SZP mají svoje datové reporty. Občan ani novinář nemá jedno místo, kam jít. Lékař nezíská v jeden okamžik srovnání s evropským standardem. Tvůrce politik dostává čísla z různých zdrojů, často bez kontextu trendu, regionu nebo benchmarku. Neviditelnost dat zhoršuje veřejnou důvěru v systém, brzdí informovanou debatu a podlamuje motivaci nemocnic a praxí ke zlepšování.

## 2.4 Inspirace: Healthy Belgium

Belgie publikuje HSPA reporty od roku 2010, dnes je v 5. edici (2024). Jejich portál Healthy Belgium kombinuje 142 indikátorů ve 6 dimenzích (kvalita, dostupnost, udržitelnost, efektivita, equity, odolnost) a 4 tematických oblastech (preventivní péče, mentální zdraví, péče o seniory, péče v závěru života). Klíčem úspěchu je trojkombinace: (a) silný metodický garant — nezávislé centrum KCE / Sciensano, (b) široký konsenzus stakeholderů od ministerstva přes pojišťovny po pacientské organizace, (c) veřejně přístupné a srozumitelné rozhraní. V roce 2023 navíc Belgie přidala dimenzi environmentální udržitelnosti — důkaz, že rámec dokáže reflektovat nové výzvy.

# 3 · Rámec HSPA pro Českou republiku

Projekt staví na oficiálním rámci, který OECD vytvořila pro ČR v roce 2023. Ten organizuje hodnocení do čtyř oblastí (Výsledky, Výstupy, Procesy, Struktury) rozdělených na 12 domén a 28 subdomén, naplněných 122 indikátory.

## 3.1 Čtyři oblasti a dvanáct domén

| Oblast | Doména | Co měří |
| --- | --- | --- |
| Výsledky | Zdravotní stav | Délka dožití, odvratitelná úmrtnost, subjektivní zdraví, zátěž nemocí. |
| Výsledky | Zdravotní rizika | Životní styl (kouření, alkohol, výživa, pohyb), znečištění ovzduší. |
| Výstupy | Dostupnost péče | Finanční, geografická a časová dostupnost služeb. |
| Výstupy | Kvalita péče | Bezpečí, klinická efektivnost, zaměření na člověka, odpovídající péče. |
| Výstupy | Finanční stabilita | Příjmová strana systému, fiskální udržitelnost, veř. zdrav. pojištění. |
| Procesy | Integrované poskytování | Koordinace, kontinuita, dlouhodobá péče, prevence. |
| Procesy | Nákladově efektivní poskyt. | Předpisy, hospitalizace, odvratitelné hospitalizace. |
| Procesy | Spravedlivé poskytování | Equity v přístupu podle SES, věku, pohlaví, vzdělání. |
| Struktury | Pracovní síla | Aktuální i budoucí kapacity zdravotnického personálu. |
| Struktury | eHealth a technologie | Infrastruktura informací, hi-tech vybavení, AI. |
| Struktury | Financování | Výdajová strana podle typů péče a diagnóz. |
| Struktury | Odolnost | Schopnost absorbovat krize a šoky. |

## 3.2 Vztah k mezinárodním rámcům

Český rámec je kompatibilní s belgickým a evropským přístupem, ale dimenze pojmenovává jako oblasti orientované na řetězec input–process–output–outcome, zatímco Belgie používá průřezové dimenze kvality, dostupnosti, udržitelnosti, efektivity, equity a odolnosti. Pro veřejnou prezentaci doporučujeme do portálu zařadit obě perspektivy — řetězcovou (logika OECD ČR) a průřezovou (logika Healthy Belgium) — protože každá odpovídá na jiný typ otázky uživatele.

## 3.3 Tematické moduly: čtyři oblasti péče

Po vzoru Belgie a v souladu s českými prioritami doporučujeme rámec doplnit o průřezové tematické moduly. Ty kombinují indikátory napříč doménami a poskytují ucelený pohled na konkrétní oblast péče.

- Mentální zdraví — pokrývá reformu psychiatrické péče, dostupnost CDZ, čekací doby, sebevražednost, antidepresiva, dětskou psychiatrii. Cca 22 indikátorů.

- Péče o seniory a dlouhodobá péče — geriatrické přístupy, pády, polypragmazie, integrace zdravotně-sociální péče. Klíčová pro stárnoucí populaci.

- Prevence — primární a sekundární prevence, screeningové programy (mamární, kolorektální, cervikální), zdravotní gramotnost, očkování.

- Péče v závěru života — paliativní péče, místo úmrtí, late initiation paliativní péče u onkologických pacientů, kvalita umírání.

- Equity — průřezový pohled na nerovnosti podle příjmu, vzdělání, regionu, pohlaví.

- Environmentální udržitelnost — přidáno Belgií 2023; carbon footprint zdravotnictví, odpady, energetika nemocnic.

# 4 · Datové zdroje a jejich připravenost

Pro většinu navrhovaných indikátorů existují v ČR dostupná data. Nejedná se tedy primárně o problém sběru, ale o problém integrace, kvality a publikační rutiny. Následující tabulka shrnuje hlavní zdroje a jejich roli.

| Zdroj | Správce | Co poskytuje | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- |
| NZIS (26 registrů) | ÚZIS | Hospitalizace, výkony, registr poskytovatelů, perinatologie, onkologie, kardiovaskulární výkony. | Vysoká |
| NZIP | ÚZIS | Veřejný portál — již publikuje vybraná otevřená data (NRPZS, výkony). | Vysoká |
| NRC datasety | NRC | Indikátory kvality, HSMR, PROMs/PREMs, DRG. | Střední |
| VZP / SZP | Pojišťovny | Čerpání péče, k-kódy, recepty, farmakoterapie. Anonymizováno pro dohod. řízení. | Střední |
| SZÚ | SZÚ | EHES, EHIS, expozice ŽP, screeningy, zdrav. gramotnost. | Střední |
| ČSÚ | ČSÚ | Demografie, mortalitní statistiky, EU-SILC. | Vysoká |
| OECD/Eurostat | mezinárodní | Harmonizované benchmarky, Health at a Glance, HFA-DB. | Vysoká |
| SUKL | SUKL | Spotřeba léčiv, ePreskripce, ATB monitoring. | Vysoká |
| ČHMÚ / EEA | životní prostředí | PM2.5, NO₂, expozice. | Vysoká |
| NÚDZ | výzkum | Mentální zdraví, reforma psychiatrické péče. | Střední |

## 4.1 Hlavní mezery v datech

- Patient-reported outcome measures (PROMs) — sběr je fragmentární, chybí nárokový systém s pravidelným reportingem.

- Long-term care indikátory — sociální péče (MPSV) a zdravotní péče (MZČR) nemají sdílenou datovou vrstvu.

- Equity členění podle SES — registry obvykle neobsahují příjmové ani vzdělanostní pole; nutné propojení s ČSÚ EU-SILC nebo dotazníkové studie.

- Environmentální stopa zdravotnictví — chybí systematické měření emisí na úrovni nemocnic.

- Indikátory mentálního zdraví na úrovni komunitní péče — reforma probíhá, datový sběr ještě dobíhá.

# 5 · Architektura systému

## 5.1 Tři vrstvy

Systém Zdravé Česko se skládá ze tří navrstvených vrstev, které lze budovat samostatně, ale nakonec spolupracují.

- Datová vrstva (Data Layer): datové sklady NZIS/ÚZIS, NRC, ČSÚ, VZP/SZP, SZÚ. Doporučujeme nestavět novou centrální datovou věž — místo toho použít federovaný přístup s harmonizační vrstvou (DataHub) na ÚZIS, podobně jako belgický KCE pracuje s daty více poskytovatelů přes RIZIV/INAMI.

- Indikátorová vrstva (Indicator Layer): výpočetní engine, který bere surová data a podle metodických karet produkuje finální indikátory. Každý indikátor má unikátní ID, metodickou kartu (vstupní data, vzorec, omezení, frekvence aktualizace, garant), verzování a auditní log.

- Prezentační vrstva (Presentation Layer): veřejný portál (Zdravé Česko), API pro odbornou komunitu, výroční tištěná zpráva. Tři audience-specific UI vrstvy (občan / odborník / policy) sdílejí stejný backend.

## 5.2 Technologický stack — doporučení

| Komponenta | Doporučená technologie | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Datová harmonizace | dbt, Apache Airflow | Open-source, transparentní data pipeline, snadná auditovatelnost. |
| Indikátorový katalog | JSON-LD metadata + OMOP CDM (kde aplikovatelné) | Mezinárodní standard, propojitelnost s OECD/WHO API. |
| Backend API | FastAPI / Node.js + PostgreSQL | Robustní, rychlý vývoj, dostupné kompetence v ČR. |
| Frontend | React + Chart.js / D3.js | Standardní stack, široká dostupnost vývojářů. |
| Hosting | Státní cloud (vládní cloud) nebo ÚZIS infrastruktura | Soulad s NÚKIB, GDPR, datovou suverenitou. |
| Otevřená data | CKAN / data.gov.cz integrace | Soulad s legislativou o otevřených datech. |

## 5.3 API a interoperabilita

Veřejné API umožní odborné komunitě, akademické sféře i pojišťovnám pracovat s indikátory programově. Indikátory budou exportovatelné v CSV, JSON a SDMX formátu (kompatibilní s OECD a Eurostat). Kód výpočtových rutin bude open-source na GitHubu MZČR / ÚZIS — podobně jako KCE Belgie publikuje své R/SAS skripty.

# 6 · Governance a institucionální uspořádání

Hlavní lekce z mezinárodních HSPA: úspěch nestojí na technologii, stojí na governance. Belgické HSPA funguje patnáct let proto, že odpovědnosti jsou jasně rozděleny mezi ministerstvo (zadání), federální centrum znalostí KCE (vědecká garance), Sciensano (datový provoz) a sítě stakeholderů (validace).

## 6.1 Doporučená struktura pro ČR

- Řídící výbor (High-Level Advisory Board, HLAB): předsedá ministr zdravotnictví, zastoupení MZČR, MF, ÚZIS, SZÚ, NRC, VZP, SZP, ČLK, ČAS, AKČR, pacientské organizace, akademická obec, OECD/WHO observer. Schvaluje rámec, indikátory, zprávu.

- Hlavní pracovní skupina: operativní orgán, vede ji ÚZIS. Sestavuje indikátory, koordinuje technické skupiny, dohlíží na publikaci.

- Technické fokusní skupiny: po jedné na každou doménu, vedené garantem dat (např. NRC pro kvalitu péče, SZÚ pro rizikové faktory, VZP/SZP pro finanční dostupnost).

- Externí vědecký panel: sestává z nezávislých akademiků (LF, IZPE, CERGE-EI Health Lab, IPVZ). Posuzuje metodickou robustnost, diskutuje aspirační indikátory. Inspirace: belgický KCE.

- Roční stakeholder konference: veřejná, vysílaná online. Prezentace zprávy, debata o prioritách na další rok. Belgická obdoba má 300+ účastníků.

## 6.2 Frekvence a publikační rytmus

- Velká HSPA zpráva: každé 4 roky, podle stejné metodiky jako belgický KCE / Sciensano.

- Aktualizace dat na portálu: čtvrtletně pro indikátory s rychlou datovou frekvencí, ročně pro ostatní.

- Tematické moduly: dvouleté revize.

- Mimořádné reporty: pro krizové události (COVID-19, dlouhé čekací doby) v týdenním rytmu.

# 7 · Komunikační strategie pro tři publika

Belgické HSPA má tři typy uživatele a tři typy zobrazení dat. Český portál by měl převzít stejnou logiku, navíc zohlednit specifika české veřejné debaty o zdravotnictví.

## 7.1 Pro veřejnost

Cíl: srozumitelnost, důvěra, informovanost. Tonalita věcná, neutrální, bez politických hodnocení. Zobrazování dat: velké jednoduché grafy, mapa krajů, srovnání s evropským průměrem, vysvětlivky v běžné češtině. Doporučení: 8 hlavních ukazatelů na úvodní stránce, princip "co to znamená pro mě a mou rodinu".

## 7.2 Pro odborníky (lékaře, manažery, pojišťovny)

Cíl: benchmark vůči EU/OECD, klinická a manažerská relevance. Hlubší filtry: regionální, specializace, typ poskytovatele. Možnost stáhnout surová data, citovat metodiku, propojit na vlastní QI procesy v nemocnici. Doporučení: PREMs/PROMs sekce, integrace s NRC, audit trail.

## 7.3 Pro tvůrce politik

Cíl: navázat indikátory na strategické cíle (Zdraví 2030, Strategický rámec do 2035, Národní kardiovaskulární plán, reforma psychiatrické péče). Pro každý indikátor: trend, mezera vůči OECD, identifikace doporučených opatření, odkaz na strategický dokument. Doporučení: speciální "policy view" s přehledem priorit, opatřeními a měřitelnými cíli na 4 roky.

## 7.4 Veřejný launch a media plán

- Pre-launch (3 měsíce): briefing s Asociací zdravotnických médií, ČTK, MF Dnes, Zdravotnický deník.

- Launch event: tisková konference s ministrem, ÚZIS ředitelem, OECD a externím vědeckým garantem.

- Pravidelná komunikace: čtvrtletní výstupy ("indikátor čtvrtletí"), novinová série v Zdravotnickém deníku.

- Sociální sítě: vizuální infografiky pro X/Bluesky, krátká videa pro YouTube/TikTok pro mladší cílovku.

# 8 · Implementační roadmapa

Projekt je navržen jako tříletá iterativní implementace, která respektuje princip "ship early, ship often". MVP je publikováno do 12 měsíců — viditelnost je důležitější než úplnost.

## 8.1 Fáze 1 — Jádro (M0–M12)

| Měsíc | Aktivita | Výstup |
| --- | --- | --- |
| M0–M2 | Zřízení governance struktury, jmenování HLAB a hlavní pracovní skupiny. | Mandát, zápisy, statut. |
| M2–M4 | Selekce 40 jádrových indikátorů z 122 OECD HSPA. Metodické karty. | Katalog indikátorů v1.0. |
| M3–M6 | Datová pipeline: harmonizace zdrojů NZIS, NRC, ČSÚ, OECD. | Funkční ETL, interní dashboard. |
| M5–M9 | Vývoj veřejného portálu — design, frontend, accessibility audit. | Beta verze portálu. |
| M8–M11 | Externí vědecká revize, právní revize (GDPR, FOI), uživatelské testování. | Validovaná v1.0. |
| M11–M12 | Veřejný launch, tisková konference, první výroční zpráva. | Spuštěn portál Zdravé Česko. |

## 8.2 Fáze 2 — Tematické moduly (M13–M24)

- Modul Mentální zdraví — propojení s reformou psychiatrické péče (data NÚDZ, CDZ).

- Modul Prevence — screeningy, očkování, zdravotní gramotnost.

- Modul Péče o seniory — propojení MPSV a MZČR datasetů.

- Modul Equity — drilldowns podle SES, regionu, pohlaví, věku.

- Rozšíření regionálních pohledů, mapa krajů, drilldowns na úroveň ORP a poskytovatelů.

## 8.3 Fáze 3 — Pokročilá analytika (M25–M36)

- Modul Péče v závěru života a paliativní péče.

- Modul Environmentální udržitelnost (po vzoru Belgie 2023).

- Prediktivní analytika a scénářové simulace (kapacity, čekací doby, demografie).

- Otevřené API a integrace s data.gov.cz.

- Druhá velká HSPA zpráva (2029).

# 9 · Rozpočet a zdroje financování

Odhad nákladů vychází ze srovnání s belgickým HSPA (KCE rozpočet ~ 4,5 mil. EUR/rok), českými IT projekty obdobné velikosti a běžnou praxí ÚZIS. Předpokládá efektivní využití existující infrastruktury NZIS.

| Položka | Fáze 1 (rok 1) | Fáze 2 (rok 2) | Fáze 3 (rok 3) | Celkem 3 roky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vývoj portálu, design, frontend | 12 mil. Kč | 5 mil. Kč | 4 mil. Kč | 21 mil. Kč |
| Datová integrace, ETL, infrastruktura | 8 mil. Kč | 6 mil. Kč | 5 mil. Kč | 19 mil. Kč |
| Personál (PMO, analytici, koordinátor) | 7 mil. Kč | 8 mil. Kč | 8 mil. Kč | 23 mil. Kč |
| Externí vědecká garance, fokusní skup. | 2 mil. Kč | 3 mil. Kč | 3 mil. Kč | 8 mil. Kč |
| Komunikace, akce, výroční zpráva | 1,5 mil. Kč | 2 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 6 mil. Kč |
| Rezerva 10 % | 3 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 7,7 mil. Kč |
| CELKEM | ~33,5 mil. Kč | ~26,4 mil. Kč | ~24,8 mil. Kč | ~84,7 mil. Kč |

## 9.1 Možné zdroje financování

- Národní plán obnovy (NPO) — komponent eHealth a digitální transformace zdravotnictví.

- Operační program Zdraví (OPZ) 2021–2027 a navazující programy 2028+.

- Programy DG SANTE / EU4Health — Belgie čerpala obdobně.

- Rozpočet MZČR — část jako rozšíření existující agendy ÚZIS.

- Technická pomoc OECD/EK (po vzoru projektu HSPA framework 2021–2023).

# 10 · Rizika a jejich mitigace

| Riziko | Pravd. | Dopad | Mitigace |
| --- | --- | --- | --- |
| Politický cyklus / změna ministra | Vysoká | Vysoký | Zakotvit projekt smluvně (memorandum) napříč politickými stranami; opřít o zákon č. 372/2011 Sb.; institucionalizovat na ÚZIS. |
| Resistence poskytovatelů (transparentnost srovnání) | Střední | Střední | Zapojit ČLK, ČAS, AKČR od počátku; benchmark anonymizovat na úrovni nemocnice ve Fázi 1, deanonymizovat postupně. |
| Datová mezera — chybějící PROMs, equity | Vysoká | Střední | V katalogu označit "aspirační" indikátory; investovat do rozšíření NRC PROMs sběru. |
| Pomalá adopce uživateli | Střední | Střední | UX testování v Beta fázi; uživatelské workshopy; PR kampaň při launchi. |
| Technologický dluh ÚZIS | Střední | Vysoký | Použít moderní stack (dbt, FastAPI), neopírat se o legacy systémy NZIS pro výpočetní vrstvu. |
| Rozpočtové škrty | Střední | Vysoký | Fázování umožňuje pozastavení Fáze 3 bez zničení dosavadní hodnoty. |
| GDPR / ochrana dat | Nízká | Vysoký | Veškerá data jsou agregátní; spolupráce s ÚOOÚ; anonymizační audit před launchem. |
| Kvalitativní mezera vůči Belgii | Vysoká | Nízký | Belgická HSPA má 15letý náskok — nesrovnávat se s nimi v roce 1, ale v roce 5. |

# 11 · Měřitelné cíle úspěchu projektu (KPIs)

Projekt sám sebe podléhá hodnocení podle stejné logiky, kterou aplikuje na zdravotnický systém. Doporučujeme definovat osm klíčových KPI, které budou veřejně reportovány na vlastní podstránce portálu.

| # | KPI | Cíl Fáze 1 | Cíl Fáze 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Počet publikovaných indikátorů | 40 | 120+ |
| 2 | Frekvence aktualizace dat | 4× ročně (jádro) | měsíčně (vybrané) |
| 3 | Unikátní návštěvníci portálu / měsíc | 5 000 | 50 000 |
| 4 | Počet stakeholderů v HLAB | 15+ | 20+ |
| 5 | Pokrytí indikátorů metodickou kartou | 100 % | 100 % |
| 6 | Počet odkazů z odborných médií / rok | 20 | 100 |
| 7 | Počet stažených otevřených datasetů / rok | 500 | 5 000 |
| 8 | Spokojenost uživatelů (UX survey) | > 70 % | > 80 % |

# 12 · Závěr

Česká republika má všechny stavební kameny pro vznik veřejného HSPA portálu — má univerzální zdravotní pojištění, kvalitní datovou infrastrukturu (NZIS, NRC, VZP/SZP), vlastní rámec HSPA z dílny OECD, strategické dokumenty (Zdraví 2030, Strategický rámec do 2035), Národní zdravotnický informační portál jako platformu, a klíčové instituce, které jsou na pohybu připraveny. Co dosud chybí, je jediné společné místo, kde se to spojí, a politická vůle k tomu, aby se data o zdravotnictví stala veřejným statkem v plném slova smyslu.

Tento dokument předkládá konkrétní, fázovanou a rozpočtově ukotvenou cestu k tomu, jak ji vytvořit. Inspirace u belgického modelu Healthy Belgium není slepá imitace — je to převzetí osvědčené governance struktury a komunikační logiky a její adaptace na české instituce, jazyk a politické prostředí. Při dodržení doporučeného fázování je MVP v dosahu jednoho roku a 33 milionů korun. To je o řád méně než stojí jediné křídlo nové nemocnice — a viditelnost zdravotního systému, kterou tato investice vytvoří, bude působit na kvalitu péče v celé republice.

— —

## Příloha A: Vybrané zdroje a literatura

- OECD (2023). Health System Performance Assessment Framework for the Czech Republic. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/5d59b667-en

- OECD (2025). Health at a Glance 2025: Czechia country profile. OECD Publishing, Paris.

- OECD (2026). Learning through national Health System Performance Assessment (HSPA). OECD Policy Paper, January 2026.

- KCE (2024). Performance of the Belgian health system: Report 2024. KCE Reports 370.

- European Commission / OECD (2025). State of Health in the EU — Czechia: Country Health Profile 2025.

- Ministerstvo zdravotnictví ČR (2025). Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2035.

- Ministerstvo zdravotnictví ČR (2025). Národní strategie elektronického zdravotnictví 2025–2035.

- ÚZIS ČR (2024). Koncepce rozvoje NZIS. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

- Healthy Belgium (2024). https://www.healthybelgium.be/en/health-system-performance-assessment

- Sciensano / KCE. Belgian HSPA online platform. https://www.sciensano.be/en/health-topics/health-system-performance-assessment-hspa